临沧市发展和改革委员会关于镇康县2022年高标准农田建设项目招标投标活动及项目审批“双随机、一公开”检查情况的函

镇康县发展改革局：

2023年9月26日，临沧市发展改革委通过随机抽取方式，对“镇康县2022年高标准农田建设项目（一期）（二期）”招标投标活动及项目审批情况进行了检查，现将存在问题反馈如下：

一、隐性壁垒方面

一是存在其他不合理限制和隐性壁垒问题：招标文件对资格要求、招标范围规定等方面存在不合理限制。二是存在特定行业业绩要求。

二、项目审批方面

一是项目审批不规范，项目初步设计由镇康县人民政府批复，不符合《政府投资条例》规定。二是《招标基本情况表》填写不规范，项目初设报告中工程招标章节中为“工程招标计划表；县级发改部门没有批复招标方案审批意见。三是项目招标材料归档不规范，部分材料装订存在倒页情况。四是合同签订存在时间逻辑问题，合同签订时间在定标意见和中标通知之前。

请在接到本意见后，进一步加强项目审批工作的管理，举一反三进行整改，并将整改情况于10月15日前反馈市发展和改革委员会。联系人及电话：施争艳2141012， lc2141012@163.com。

检查人员：李明生、施争艳、黄兆英

2023年10月7日