临沧市发展和改革委员会关于镇康县2022年高标准农田建设项目招标投标活动及项目审批“双随机、一公开”检查情况的函

镇康县农业农村局：

2023年9月26日，临沧市发展改革委通过随机抽取方式，对你单位“镇康县2022年高标准农田建设项目”招标投标活动及项目审批情况进行了检查，现将有关情况和存在问题反馈如下：

一、检查情况

镇康县2022年高标准农田建设项目，项目代码2205-530924-04-01-205872，招标代理机构为临沧三盛招标有限公司（一期）、云南方圆工程咨询有限公司（二期）。此次检查内容围绕隐性壁垒问题、严重扰乱市场秩序的违法招标投标问题、招标投标交易服务供给不足问题、通过对项目初步设计批复、招标公告、招标文件、评标过程、中标候选人公示、合同等材料，对招标人、投标人、评标专家以及项目审批工作等行为进行检查，未发现违法行为。

二、存在问题

（一）隐性壁垒方面。**存在其他不合理限制和隐性壁垒问题：**一是资格要求，要求提供近三年财务状况（附2019-2021年会计师事务所或审计的财务会计报表；新成立的公司，提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表；二是招标范围规定：招标人只可以对任意一个标段提出投标申请，若投标单位在网上对多个标段进行投标，招标人只接受第一个标段的投标，按标段顺序，其余标段视为投标无效。**存在特定行业业绩要求：**一期有机肥料招标公告业绩要求：2019年1月1日至今具有1项及以上类似业绩，类似业绩指项目单项合同额不低于150万的化肥供货业绩。

（二）项目审批方面。一是项目审批不规范，项目初步设计由镇康县人民政府批复，不符合《政府投资条例》规定。二是《招标基本情况表》填写不规范，项目初设报告中工程招标章节中为“工程招标计划表；县级发改部门没有批复招标方案审批意见。三是项目招标材料归档不规范，部分材料装订存在倒页情况。四是合同签订存在时间逻辑问题，合同签订时间在定标意见和中标通知之前。

“镇康县2022年高标准农田建设项目（二期）”招标投标活动及项目审批也存在上述相关问题。

请在接到本意见后，举一反三进行整改，并将整改情况于10月15日前反馈市发展和改革委员会。联系人及电话：施争艳 2141012，lc2141012@163.com。

检查人员：李明生、施争艳、黄兆英

2023年10月7日